## PLANILHA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
ENDEREÇO: | Rua Paraíba, nº 576 - Savassi, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-141
REFERENCIA DE PREÇOS: SEINFRA: JULHO/2024 E SINAPI SETEMBRO/2024 | [6 empty] | BDI | 25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ CUSTO UNIT. | R$ CUSTO TOTAL | R$ UNIT. (C/BDI) | R$ TOTAL (C/ BDI)
1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 294957.64
1.1 |  | PLANILHA ANEXA | UN | 1 | 235966.11 | 235966.11 | 294957.64 | 294957.64
2. |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 31489.44
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 302.02 | 1359.09 | 377.53 | 1698.89
2.2 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1621.16 | 1621.16 | 2026.45 | 2026.45
2.3 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 811.66 | 4869.96 | 1014.58 | 6087.48
2.4 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 1196.3 | 7177.8 | 1495.38 | 8972.28
2.5 | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 1272.79 | 7636.74 | 1590.99 | 9545.94
2.6 | ED-16356 | ED-16356 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) | UN | 1 | 310.08 | 310.08 | 387.6 | 387.6
2.7 | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 310.08 | 310.08 | 387.6 | 387.6
2.8 | ED-16362 | ED-16362 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | UN | 1 | 892.8 | 892.8 | 1116 | 1116
2.9 | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 80 | 12.67 | 1013.6 | 15.84 | 1267.2
3. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 13435.24
3.1 | ED-48489 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO (PASSEIO), COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 28.5 | 22.9 | 652.65 | 28.63 | 815.96
3.2 | ED-48474 | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 1 | 252.22 | 252.22 | 315.28 | 315.28
3.3 | ED-48515 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ELETROCALHAS E CABOS), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 800 | 12.3 | 9840 | 15.38 | 12304
4. |  | TRABALHOS EM TERRA (OBRAS DE INFRAESTRUTURA) | [5 empty] | 14157.33
4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 18.75 | 69.65 | 1305.94 | 87.06 | 1632.38
4.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 37.5 | 23.48 | 880.5 | 29.35 | 1100.63
4.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 7.5 | 69.65 | 522.38 | 87.06 | 652.95
4.4 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 74.625 | 40.47 | 3020.07 | 50.59 | 3775.28
4.5 | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 74.625 | 75 | 5596.88 | 93.75 | 6996.09
5. |  | SHAFT EM ALVENARIA | [5 empty] | 15889.75
5.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 65 | 67.59 | 4393.35 | 84.49 | 5491.85
5.2 | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 65 | 13.22 | 859.3 | 16.53 | 1074.45
5.3 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 65 | 31.52 | 2048.8 | 39.4 | 2561
5.4 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 65 | 7.04 | 457.6 | 8.8 | 572
5.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 65 | 16.77 | 1090.05 | 20.96 | 1362.4
5.6 | ED-29125 | FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA | M | 6.75 | 151 | 1019.25 | 188.75 | 1274.06
5.7 | ED-49184 | CAIXA DE TELEFONIA (PADRÃO TELEBRÁS), NÚMERO 4, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO EMBUTIR COM FECHO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 378.86 | 1515.44 | 473.58 | 1894.32
5.8 | ED-49603 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UN | 1 | 1059.82 | 1059.82 | 1324.78 | 1324.78
5.9 | ED-50528 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 3.78 | 26.19 | 99 | 32.74 | 123.76
5.10 | ED-50848 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 0.8 | 211.13 | 168.9 | 263.91 | 211.13
6. |  | PISOS | [5 empty] | 2239.82
6.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA (RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO DEMOLIDO PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE INFRAESTRUTURA) | M2 | 28.5 | 62.87 | 1791.8 | 78.59 | 2239.82
7. |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 38330.32
7.1 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE) | UN | 560 | 27.32 | 15299.2 | 34.15 | 19124
7.2 | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE) | UN | 272 | 39.48 | 10738.56 | 49.35 | 13423.2
7.3 | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE) | UN | 97 | 41.34 | 4009.98 | 51.68 | 5012.96
7.4 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE) | UN | 6 | 67.52 | 405.12 | 84.4 | 506.4
7.5 | ED-15736 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE) | UN | 6 | 35.17 | 211.02 | 43.96 | 263.76
8. |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 78528.83
8.1. |  | CAIXAS DE PASSAGEM
8.1.1 | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 320 | 32.24 | 10316.8 | 40.3 | 12896
8.1.2 | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 300 | 36.08 | 10824 | 45.1 | 13530
8.1.3 | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 100 | 34.16 | 3416 | 42.7 | 4270
8.1.4 | ED-49193 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PREVISÃO PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO) | UN | 61 | 13.49 | 822.89 | 16.86 | 1028.46
8.1.5 | ED-49192 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10.32 | 20.64 | 12.9 | 25.8
8.1.6 | ED-49202 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 1728.21 | 5184.63 | 2160.26 | 6480.78
8.2 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - DEVERÃO SER METÁLICOS, PINTADOS NA COR BRANCA, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA. DEVERÃO SER MONTADOS DE ACORDO COM DIAGRAMA DO PROJETO E POSSUIR PLACA DE PROTEÇÃO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS DO QUADRO.
8.2.1 | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A | UN | 12 | 293.94 | 3527.28 | 367.43 | 4409.16
8.2.2 | CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 200 A (QGG / QDC1 / QDCAC2) COM DISJUNTOR GERAL DE ATÉ 125A | UN | 3 | 4146.73 | 12440.19 | 5183.41 | 15550.23
8.2.3 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A | UN | 2 | 520.71 | 1041.42 | 650.89 | 1301.78
8.2.4 | ED-49503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A | UN | 1 | 869.43 | 869.43 | 1086.79 | 1086.79
8.2.5 | CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 700 A (QGBT) COM DISJUNTOR GERAL DE 500A | UN | 1 | 14359.86 | 14359.86 | 17949.83 | 17949.83
9. |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 24361.02
9.1 | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 120 | 14.82 | 1778.4 | 18.53 | 2223.6
9.2 | ED-34462 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 5 | 14.73 | 73.65 | 18.41 | 92.05
9.3 | ED-34474 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 41.1 | 82.2 | 51.38 | 102.76
9.4 | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 3 | 43.98 | 131.94 | 54.98 | 164.94
9.5 | ED-34476 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 69 | 43.22 | 2982.18 | 54.03 | 3728.07
9.6 | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 46.31 | 92.62 | 57.89 | 115.78
9.7 | ED-34478 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 47.02 | 94.04 | 58.78 | 117.56
9.8 | ED-34490 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 64.49 | 64.49 | 80.61 | 80.61
9.9 | ED-34491 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 15 | 70.9 | 1063.5 | 88.63 | 1329.45
9.11 | ED-34493 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 14 | 80.9 | 1132.6 | 101.13 | 1415.82
9.12 | ED-34496 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 196.13 | 392.26 | 245.16 | 490.32
9.13 | ED-34498 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DECOMPRESSÃO | UN | 4 | 312.44 | 1249.76 | 390.55 | 1562.2
9.14 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 76 | 115.37 | 8768.12 | 144.21 | 10959.96
9.15 | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 10 | 130.17 | 1301.7 | 162.71 | 1627.1
9.16 | ED-15115 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 2 | 140.32 | 280.64 | 175.4 | 350.8
10. |  | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS | [5 empty] | 192296.22
10.1 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 2600 | 21.1 | 54860 | 26.38 | 68588
10.2 | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 1000 | 28.35 | 28350 | 35.44 | 35440
10.3 | ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 120 | 89.03 | 10683.6 | 111.29 | 13354.8
10.4 | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 60 | 40.18 | 2410.8 | 50.23 | 3013.8
10.5 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 40 | 88.09 | 3523.6 | 110.11 | 4404.4
10.6 | ED-19520 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 213.2 | 110.88 | 23639.62 | 138.6 | 29549.52
10.7 | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 221 | 137.36 | 30356.56 | 171.7 | 37945.7
11. |  | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | [5 empty] | 361571.15
11.1 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - VERMELHA (FASE) | M | 4900 | 3.92 | 19208 | 4.9 | 24010
11.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - AZUL (NEUTRO) | M | 4900 | 3.92 | 19208 | 4.9 | 24010
11.3 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE (TERRA) | M | 4900 | 3.92 | 19208 | 4.9 | 24010
11.4 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - BRANCO (RETORNO) | M | 1200 | 3.92 | 4704 | 4.9 | 5880
11.5 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V - VERMELHO (FASE) | M | 3000 | 5.72 | 17160 | 7.15 | 21450
11.6 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V - AZUL (NEUTRO) | M | 500 | 5.72 | 2860 | 7.15 | 3575
11.7 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE (TERRA) | M | 1500 | 5.72 | 8580 | 7.15 | 10725
11.8 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V - VERMELHO (FASE) | M | 300 | 7.76 | 2328 | 9.7 | 2910
11.9 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V - AZUL (NEUTRO) | M | 100 | 7.76 | 776 | 9.7 | 970
11.10 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE (TERRA) | M | 100 | 7.76 | 776 | 9.7 | 970
11.11 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | M | 2196 | 14.21 | 31205.16 | 17.76 | 39000.96
11.12 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | 732 | 14.21 | 10401.72 | 17.76 | 13000.32
11.13 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE (TERRA) | M | 732 | 14.21 | 10401.72 | 17.76 | 13000.32
11.14 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | M | 1116 | 18.6 | 20757.6 | 23.25 | 25947
11.15 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | 372 | 18.6 | 6919.2 | 23.25 | 8649
11.16 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE (TERRA) | M | 393.6 | 18.6 | 7320.96 | 23.25 | 9151.2
11.17 | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | M | 136.5 | 47.32 | 6459.18 | 59.15 | 8073.98
11.18 | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | 45.5 | 47.32 | 2153.06 | 59.15 | 2691.33
11.19 | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE (TERRA) | M | 45.5 | 27.37 | 1245.34 | 34.21 | 1556.56
11.20 | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | M | 54 | 36.67 | 1980.18 | 45.84 | 2475.36
11.21 | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | 18 | 36.67 | 660.06 | 45.84 | 825.12
11.22 | ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | M | 390 | 159.63 | 62255.7 | 199.54 | 77820.6
11.23 | ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | 130 | 159.63 | 20751.9 | 199.54 | 25940.2
11.24 | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE (TERRA) | M | 130 | 91.87 | 11943.1 | 114.84 | 14929.2
12. |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 2908.4
12.1 | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 88 | 26.44 | 2326.72 | 33.05 | 2908.4
13. |  | PADRÃO CEMIG | [5 empty] | 18009.78
13.1 | ED-49206 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-18, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | U | 1 | 3276.19 | 3276.19 | 4095.24 | 4095.24
13.2 | ED-49210 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-4, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | U | 1 | 702.75 | 702.75 | 878.44 | 878.44
13.3 | ED-49324 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 6 | 122.56 | 735.36 | 153.2 | 919.2
13.4 | ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 5 | 89.03 | 445.15 | 111.29 | 556.45
13.5 | ED-48702 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | U | 3 | 120.05 | 360.15 | 150.06 | 450.18
13.6 | ED-48700 | HASTE DE ATERRAMENTO (25x25x5)mm x 2,40m | U | 3 | 271.41 | 814.23 | 339.26 | 1017.78
13.7 | ED-13931 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 15 | 22.05 | 330.75 | 27.56 | 413.4
13.8 | CPU | DISJUNTOR TERMOMAG. EM CX MOLDADA TRIPOLAR 500A / 80KA / 800V | U | 1 | 6883.55 | 6883.55 | 8604.44 | 8604.44
13.9 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4.2 | 67.59 | 283.88 | 84.49 | 354.86
13.10 | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 8.4 | 13.22 | 111.05 | 16.53 | 138.85
13.11 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 8.4 | 31.52 | 264.77 | 39.4 | 330.96
13.12 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 8.4 | 7.04 | 59.14 | 8.8 | 73.92
13.13 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 8.4 | 16.77 | 140.87 | 20.96 | 176.06
14. |  | INSUMOS | [5 empty] | 2195.8
14.1 | COTAÇÃO | FITA ISOLANTE 3M, 19MMX20M | U | 30 | 27.9 | 837 | 34.88 | 1046.4
14.2 | ED-24042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | M | 100 | 5.2 | 520 | 6.5 | 650
14.3 | COTAÇÃO | FITA PARA ROTULADORA - 8 METROS (IDENTIFICAÇÃO DE QUADROS E CIRCUITOS) | U | 5 | 79.9 | 399.5 | 99.88 | 499.4
|  | TOTAL | [5 empty] | 1090370.74

## MC_QDC E DISJUNTORES
QUADROS E SEUS DISJUNTORES
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 5) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 12) | UN | 12
ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (CIRCUITO 13) | UN | 1
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 7) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA (CIRCUITOS 8 E 9 ) | UN | 2
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 9) | UN | 9
ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITO 10) | UN | 1
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 9) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA (CIRCUITOS 8 E 9 ) | UN | 2
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 11) | UN | 11
ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITO 12) | UN | 1
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC AC1) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 1 A 7) | UN | 7
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC AC4) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 1 A 5,8 E 9) | UN | 7
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC AC5) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 1 A 8) | UN | 8
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDCM) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 E 2) | UN | 2
ED-49256 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A (CIRCUITO 3 ELEVADOR) | UN | 1
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC2) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 9) | UN | 9
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 6-ESTAB) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 11) | UN | 11
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 8-ESTAB) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 6) | UN | 6
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 8 A 10) | UN | 3
ED-49243 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (CIRCUITO 7) | UN | 1
ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 10-ESTAB) | UN | 1
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 6) | UN | 6
CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 200 A COM DISJUNTOR GERAL DE ATÉ 125A (QDC AC2) | UN | 1
ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UN | 15
CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 200 A COM DISJUNTOR GERAL DE ATÉ 125A (QGG) | UN | 1
ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (QDC2/QDC6/QDC10) | UN | 3
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (QDC4/QDC8) | UN | 2
ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 4-ESTAB) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (CIRCUITO 1, 15 A 19) | UN | 5 | 4
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 2 A 14, 20) | UN | 14 | 1
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 21 E 22) | UN | 2
ED-49243 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (CIRCUITO 23) | UN | 1
ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 200 A COM DISJUNTOR GERAL DE ATÉ 125A (QGG) | UN | 1
ED-49263 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA (CIRCUITOS 5/6/7 ) | UN | 3
ED-15115 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA (CIRCUITOS 10/11) | UN | 2
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21) | UN | 19
ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A (CIRCUITOS 11/12) | UN | 2
ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (CIRCUITO 22) | UN | 1
ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC 3) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA (CIRCUITOS 5/6/7 ) | UN | 3
ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A (CIRCUITOS 1 A 21) | UN | 21
ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (CIRCUITO 22) | UN | 1
ED-49503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO ATÉ 100 A (QDC AC 3) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CIRCUITOS 1 A 19) | UN | 19
CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 700 A (QGBT) COM DISJUNTOR GERAL DE 500A | UN | 1
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | UN | 4
ED-49263 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A (QDC1) | UN | 1
ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (QDC3/QDC5/AC1/AC3/AC4) | UN | 5
ED-49258 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A (QDC7/QDC9/AC5/QDCM) | UN | 4
ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A (QGG E AC2) | UN | 2

## MC_CABOS
| CABOS |  | TRECHO | QTD
ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO (FASE) | UN | PISO + H DO QDC + H DO MEDIDOR * N° FASES | 390
ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL (NEUTRO) | M | PISO + H DO QDC + H DO MEDIDOR | 130
ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE (TERRA) | M | PISO + H DO QDC + H DO MEDIDOR | 130

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MINAS GERAIS
OBRA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
LOCAL: Rua Paraíba, nº 576 - Savassi, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-141
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1. | ADMINISTRAÇÃO | 294957.64 | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 27.05% | 49139.9428 | 49139.9428 | 49169.4386 | 49169.4386 | 49169.4386 | 49169.4386
2. | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 31489.44 | 50% | 50%
|  | 2.888% | 15744.72 | 15744.72
3. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 13435.24 | 40% | 20% | 20% | 20%
|  | 1.232% | 5374.096 | 2687.048 | 2687.048 | 2687.048
4. | TRABALHOS EM TERRA (OBRAS DE INFRAESTRUTURA) | 14157.33 | 100%
|  | 1.298% | 14157.33
5. | SHAFT EM ALVENARIA | 15889.75 | 20% | 25% | 25% | 30%
|  | 1.457% | 3177.95 | 3972.4375 | 3972.4375 | 4766.925
6. | PISOS | 2239.82 |  | 100%
|  | 0.2054% |  | 2239.82
7. | TOMADAS E INTERRUPTORES | 38330.32 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 3.515% |  | 7666.064 | 7666.064 | 7666.064 | 7666.064 | 7666.064
8. | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 78528.83 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 7.202% |  | 15705.766 | 15705.766 | 15705.766 | 15705.766 | 15705.766
9. | DISJUNTORES | 24361.02 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 2.234% |  | 4872.204 | 4872.204 | 4872.204 | 4872.204 | 4872.204
10. | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS | 192296.22 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 17.64% | 19229.622 | 38459.244 | 38459.244 | 38459.244 | 38459.244 | 19229.622
11. | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | 361571.15 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 33.16% | 36157.115 | 72314.23 | 72314.23 | 72314.23 | 72314.23 | 36157.115
12. | ILUMINAÇÃO | 2908.4 |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 0.2667% |  |  |  |  | 1454.2 | 1454.2
13. | PADRÃO CEMIG | 18009.78 |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 1.652% |  |  |  |  | 9004.89 | 9004.89
14. | INSUMOS | 2195.8 | 100%
|  | 0.2014% | 2195.8
TOTAL |  | 1090370.74 | 145176.5758 | 212801.4763 | 194846.4321 | 195640.9196 | 198646.0366 | 143259.2996
|  | 100% | 145176.5758 | 357978.0521 | 552824.4842 | 748465.4038 | 947111.4404 | 1090370.74

## ADMINISTRAÇÃO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE / REFERENCIA | UND | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | Total Mensal sem BDI
[5 empty] | R$ | R$
01. | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 218813.52
1.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90779 | H | 528 | 152.09 | 80303.52
1.02 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEINFRA ED-21772 | MÊS | 3 | 20794.32 | 62382.96
1.03 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90776 | H | 792 | 55.15 | 43678.8 | 0
1.04 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88266 | H | 792 | 40.97 | 32448.24
02. | DESPESAS DIVERSAS / TAXAS |  |  |  |  | 17152.59
2.01 | CUSTO COM ART | MERCADO | UN | 1 | 254.59 | 254.59
2.02 | CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | MERCADO | MÊS | 6 | 100 | 600
2.03 | CÓPIA DE PROJETOS | MERCADO | UN | 30 | 6.6 | 198
2.04 | FRETES | MERCADO | MÊS | 6 | 550 | 3300
2.05 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | MERCADO | MÊS | 6 | 300 | 1800
2.06 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO AS NOVAS REGRAS DO PROJETO ENTRADA DE ENERGIA, ANALISE DE CARGA E APROVAÇÃO DO PROJETO ELETRICO | MERCADO | UN | 1 | 11000 | 11000
TOTAL GERAL SEM BDI: | [5 empty] | 235966.11
Note on E6: 4 horas por 132 dias (6 meses)
Note on E7: 4 horas por 132 dias (6 meses) = 528 horas. Considerando 528/8 horas/dia= 66 dias/ 22 dias (mês) = 3 meses.
Note on E8: 6 Horas por 132 dias (6 meses)
Note on E9: 6 Horas por 132 dias úteis ( 6 meses)

## BDI
CALCULO DO BDI
CONTRATO
Proponente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MINAS GERAIS
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
Programa
Município |  | UF
BELO HORIZONTE |  | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Índices adotados
Administração Central (AC) | Administração Central (AC) | 4% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | Risco (R) | 1.27% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | Despesas financeiras (DF) | 1.23% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | Lucro (L) | 6.35% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS sem desoneração (E) | INSS sem desoneração (E) |  | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G) |  |  | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) |  |  | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) |  |  | 0.196 | 0.2423
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS sem desoneração (E)
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1 | 25.01%
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 0.65%
PIS/COFINS | 3%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CPUS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA:
DATA:
CPU | DISJUNTOR TRIPOLAR - IN 500A | UN | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
COTAÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR - IN 500AEMENTOS | UN | 1 | 5645.39 | 5645.39
| Sub-Total de MATERIAIS |  |  |  | 5645.39
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 23.04 | 552.96
ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 28.55 | 685.2
| Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1238.16
| Custo Direto Total |  |  |  | 6883.55
| Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
| Total da Composição |  |  |  | 6883.55
CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO 200 A (QGG) | UN | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 40 MÓDULOS COM BARRAMENTO 200 A (QGG) | UN | 1 | 2908.57 | 2908.57
| Sub-Total de MATERIAIS |  |  |  | 2908.57
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 23.04 | 552.96
ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 28.55 | 685.2
| Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1238.16
| Custo Direto Total |  |  |  | 4146.73
| Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
| Total da Composição |  |  |  | 4146.73
CPU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 700 A (QGBT) | UN | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 700 A (QGBT) | UN | 1 | 11883.54 | 11883.54
| Sub-Total de MATERIAIS |  |  |  | 11883.54
ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 23.04 | 1105.92
ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 28.55 | 1370.4
| Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2476.32
| Custo Direto Total |  |  |  | 14359.86
| Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
| Total da Composição |  |  |  | 14359.86